## 微信自助
中免三亚微信自助项目报价单
客户名称：中免三亚店 |  |  | 编号：
工程名称：中免三亚微信自助项目 |  |  | 日期：2018年5月
安装地址：合同中约定的安装地点 |  |  | 单位：人民币元
EOP相关开发工作量
序号 | 项目 | 项目明细 | 顾问 | 项目经理 | 开发 | 测试
1 | 需求分析 | 需求分析 | 5 | 5
2 | 绑定与解绑 | 查询服务：根据微信号（operid）、（证件类型、证件号码、手机号）验证是否为第一次（证件类型和证件号码未在对应关系中）绑定，返回是否输入地址（证件类型和证件号码能查询到但是电话号码与购物卡不一致返回输入地址） |  | 3 | 4 | 2
|  | 绑定服务，根据微信号、证件类型、证件号码、地址后8位、手机号进行绑定 |  | 3 | 6 | 2
|  | 解除绑定，并将之前绑定的信息放入备份表 |  | 1 | 4 | 2
3 | 查询销售记录 | 提货数据日志生成，提货明细数据生成，提货状态更新均生成日志供微信调用 |  | 3 | 6 | 2
4 | 免税额度查询 | 微信直接访问口岸办(可能平台不能对公，需要中转)，把返回的数据显示成用户要的格式,部分信息还需要通过EOP来获取 |  | 3 | 5 | 2
5 | 修改航班 | 航班同步微信云端 |  | 3 | 6 | 2
|  | 提货点同步（增加提货地点邮箱，包含提示语） |  | 2 | 4 | 1
航班修改过程（出发地时间判断、单据状态判断、即购即提不能改成火车离岛）
|  | 航班调整控制： (1)海口博鳌每天的送货时间是22点;三亚的送货时间是:30/12:30/14:30/16:30/18:30/22:30 (2)如果提货单状态是发货在途之前的，修改的新提货点和就提货点都是海口或博鳌的，第二天的航班只能当天在22点之前修改，第三天的航班可以在当天22点到24点期间修改 （3）如果提货单状态是发货在途之前的，修改的新提货点和就提货点都是三亚的，第二天16点前的航班只能在当天22点之前修改，当天16点之后的离岛航班，需判断提前6小时才能修改。例如今天10点05分，可以修改16点05分之后的航班，18点05分，可以修改24点05分的航班 |  | 4 | 8 | 3
6 | 查询优惠券 | 券种定义同步 |  | 2 | 5 | 2
|  | 电子券同步 |  | 3 | 6 | 2
7 | 提货信息确认
8 | 批量给指定身份证发消息
9 | 自助退货
10 | 联调测试 |  |  | 6 | 6 | 2
11 | 项目实施 |  |  | 6 | 6 | 2
12 | 后期维护 |  |  | 5 | 5 | 1
小计 |  |  | 5 | 49 | 71 | 25
合计 |  |  | 150
微信端相关开发工作量
序号 | 项目 | 项目明细 | 设计 | 项目经理 | 开发 | 测试
1 | 方案讨论 | 方案讨论、确认 |  |  | 5
2 | UI设计、确认 | UI设计、确认 | 4
3 | 微信公众号配置 | 数据库存储账号等信息 | 1 | 1 | 2
|  | 微信Token共享及获取服务 |  |  | 1 | 1
4 | 导航页 | 导航页ui | 1 | 1 | 2 | 1
5 | 微信账号绑定 | 用户openid获取 | 2 | 1 | 1
|  | 绑定操作ui |  |  | 2 | 1
|  | 用户openid账号管理服务（查询及维护） |  | 1 | 4 | 2
|  | 向eop查询用户信息(实时) |  | 1 | 3 | 1
|  | 向eop更新用户信息(实时) |  | 1 | 3 | 1
|  | 短信验证码接口 |  | 1 | 3 | 1
|  | 重复绑定及原绑定账号微信消息 |  | 1 | 3 | 1
6 | 微信账号解绑 | 解绑操作ui |  |  | 1
7 | 销售信息查询 | 查询列表页ui(显示查看明细、申请退货、退货中按钮) | 1 | 1 | 4 | 1
|  | 明细页ui |  |  | 1
|  | 提货单数据同步服务（新增及状态变更）(异步) |  | 2 | 6 | 2
8 | 免税额度查询 | 展示页ui | 1 |  | 1
|  | 向eop查询额度(实时) |  | 1 | 3 | 1
9 | 修改提货单航班 | 展示及修改页ui | 2 | 1 | 3 | 1
|  | 可修改数据查询服务 |  |  | 3 | 1
|  | 航班信息数据同步服务(异步) |  | 1 | 3 | 1
|  | 航班修改前置校验 |  | 1 | 3 | 1
|  | 向eop申请航班修改(实时) |  | 1 | 3 | 1
10 | 自助退货 | 销售页退货申请服务（销售订单查询页调用） | 2 |  | 4 | 2
|  | 退货申请单同步eop（异步） |  | 1 | 3 | 1
|  | eop退货申请单状态更新（异步） |  |  | 3 | 1
|  | 退货申请单清单ui |  | 1 | 2 | 1
|  | 退货申请单取消 |  |  | 3 | 1
|  | 退货申请单通过后-邮件消息？待定 |  | 1 | 3 | 1
|  | 退货申请通过后微信消息提醒？待定 |  |  | 3 | 1
11 | 查询优惠券 | 优惠卷展示ui | 1 |  | 2
|  | 优惠券数据同步（异步）（创建、状态变更） |  | 2 | 4 | 1
12 | 销售及退货提醒 | 新订单微信提醒 | 2 | 2 | 4
|  | 离岛微信提醒 |  | 1 | 2 | 1
13 | 群消息发送 | 用户标签设置 | 1 | 2 | 3
|  | 按标签推送文章及链接 |  |  | 2 | 1
|  | 微信消息发送 |  |  | 2 | 1
14 | 存储用户地理位置 | 用户地理坐标信息存储 | 1 | 1 | 2 | 1
|  | 用户地理位置统计报表 |  |  | 2 | 1
15 | 存储用户分享消息 | 记录用户分享文章信息 | 1 | 2 | 3 | 1
|  | 用户分享统计报表 |  |  | 2 | 1
16 | 品牌信息管理 | 维护品牌信息及对应介绍页url | 1 | 2 | 2 | 1
|  | 微信端品牌搜索及展示 |  |  | 3 | 1
17 | 实施 | 现场实施工作 |  |  | 10
小计 |  |  | 21 | 31 | 124 | 36
合计 |  |  | 212
总计 |  |  | 362
北京富基融通信息技术有限公司（NASDQ:EFUT）
总部：北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座11层 （邮编：100088）
电话：010-51650988/98 传真：010-52937693